## General
[6 empty] | Requrimientos de alto nivel |  | Riesgos |  | Mitigación de riesgos | Backlog
| Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito | [7 empty] | Ponderación o estimación de tiempo | Pruebas |  | Casos de uso
OE1 | La tarja es un proceso manual que consiste en registrar el estado de la carga acompañado de fotografias | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | rejistrar y almacenar la totalidad de las tarjas reallizadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80% | RS1 | ➢ Permitir el uso del sistema aun cuando no esté conectado a la red WIFI esta debe ser asincrónica. | R3 | fallas de conectividad Wifi |  | 1 | Base de datos local | 2 h | B1 | Se puede leer y escribir la base de datos aún sin wifi | 1. con conexión 1.1 conectarse a base de datos 1.2. ingresar datos 1.3. verificar datos ingresados 2. sin conexión 2.1 conectarse a la base de datos (offline) 2.2. ingresar datos 2.3 conectarse a wifi 2.4 verificar datos ingresados
[11 empty] | 2 | Credenciales de usuario | 2 h | B2 | Sólo usuarios registrados pueden ingresar | 1. usuario registrado 1.1 ingreso de usuario 1.2 ingreso de clave password 2 usuario no registrado 2.1 ingreso de usuario 2.2 Ingreso de password
[6 empty] | RS2 | ➢ Múltiples usuarios pueden realizar diversas operaciones en una misma instancia de tiempo. | [6 empty] | B1 | Dos usuarios de forma simultánea pueden acceder a la base de datos
[6 empty] | RS5 | ➢ Permitir la realización de búsquedas de datos |  |  |  | 3 | GUI modo de busqueda | 16 h | B3 | Se puede hacer búsqueda en la base de datos | 1.1 se
[6 empty] | RF1 | ➢ El sistema debe solicitar contraseña de ingreso para acceder al sistema
[6 empty] | RF2 | ➢ El sistema debe manejar perfiles de usuarios para limitar acceso entre los distintos tipos de usuarios |  |  |  | 4 | Perfiles de usuario | 4 h | B4 | Dos usuarios de distinto perfil tienen distintos usos | 1.1. dos usuarios ingresan con cuenta 1.2 se compara despliege de opciones
[6 empty] | RF3 | ➢ El sistema debe usar validaciones para el correcto ingreso de la información antes de ser almacenada en la base de datos. |  |  |  | 5 | Validar ingreso de datos (incremental)
[6 empty] | RNF1 | ➢ Escalabilidad: El sistema debe poder ser modificado para agregar nuevas funciones si se requiere a futuro por la empresa modificando el código de fuente. | [6 empty] | RNF1 | Incorporar dato nuevo
[6 empty] | RNF4 | ➢ Seguridad: El sistema debe respaldar los datos de manera confiable en la base de datos. | [6 empty] | RNF4 | Respaldar base de datos
[6 empty] | RNF5 | ➢ Rendimiento: El sistema debe ser rápido al procesar las órdenes que se le indiquen y obtener una rápida respuesta ante las instrucciones asignadas.
[6 empty] | RD1 | ➢ El sistema deberá operar en todo momento excepto cuando se encuentre en mantención. | R5 | Fallas de comunicación entre la aplicación y el servidor tarja | [5 empty] | Prueba de comunicación RED | 1.1 con cuenta de susraio de realizara
[6 empty] | RD2 | ➢ El sistema de administración de perfiles debe solo dejar acceder al contenido que se tienen permiso según los roles asignados a cada usuario.
[6 empty] | RF5 | El usuario debe poder acceder a una aplicación en terreno para poder hacer el ingreso de los datos | R1 | Poca experiencia en desarrollo en aplicaciones móviles
[8 empty] | R2 | Incumplimiento de las tareas asignadas a los sprint
OE2 | se requiere de un gran número de personas que participe en el proceso tarja, especialmente en la preparación del documento tarja | Disminuir los costos operacionales de la faena tarja asociada al número de personas asociadas a ella | disminuir el número de personas que participan en el proceso tarja | suma de gastos(mano de obra,insumos,energía,etc)/por el total de tarjas realizadas mes | menor o igual (<= ) al 20%
OE3 | El alto volumen de tarjas planificada por días, obliga realizar hora extras o crear un tercer turno para terminar lo planificado | Disminuir los tiempos de faena evitando sobre tiempo | cumplir con la planificación en horario habil | Hora termino faena - Hora habil (18:00) | menor o igual a las 2 hora
OE4 | el informe tarja tiene un tiempo de entrega de 5 días | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | disponibilizar el informe tarja a los clientes en forma rapida dentro de las 48 horas una vez cerrada. | Fecha y hora tarja disponible para cliente-Fecha y hora de cierre tarja | >=48 hrs | RNF2 | ➢ Accesibilidad: El sistema no debe ser complejo de utilizar por los distintos tipos usuarios.
[6 empty] | RNF3 | ➢ Disponibilidad: El sistema debe estar operativo y funcional cada vez que un usuario lo disponga. | R4 | Falla de los equipos tablet
OE5 | existen constante errores en el informe tarja por falta de información, mal registro y falta de imágenes. | Disminuir los errores en el documento informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30% | RS3 | ➢ Permitir modificación de datos Ingresado.
[6 empty] | RS4 | ➢ Permitir eliminar de datos Ingresado.
[6 empty] | RF4 | ➢ El sistema de manejar mantenedores

## Objetivos
Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito
La tarja es un proceso manual que consiste en registrar el estado de la carga acompañado de fotografias | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | rejistrar y almacenar la totalidad de las tarjas reallizadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80%
se requiere de un gran número de personas que participe en el proceso tarja, especialmente en la preparación del documento tarja | Disminuir los costos operacionales de la faena tarja asociada al número de personas asociadas a ella | disminuir el número de personas que participan en el proceso tarja | suma de gastos(mano de obra,insumos,energía,etc)/por el total de tarjas realizadas mes | menor o igual (<= ) al 20%
El alto volumen de tarjas planificada por días, obliga realizar hora extras o crear un tercer turno para terminar lo planificado | Disminuir los tiempos de faena evitando sobre tiempo | cumplir con la planificación en horario habil | Hora termino faena - Hora habil (18:00) | menor o igual a las 2 hora
el informe tarja tiene un tiempo de entrega de 5 días | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | disponibilizar el informe tarja a los clientes en forma rapida dentro de las 48 horas una vez cerrada. | Fecha y hora tarja disponible para cliente-Fecha y hora de cierre tarja | >=48 hrs
existen constante errores en el informe tarja por falta de información, mal registro y falta de imágenes. | Disminuir los errores en el documento informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30%

## Riesgos
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Nivel Impacto | Valorización | Acciones de prevención | Plan de contingencia
1 | Poca experiencia en desarrollo en aplicaciones móviles | Personal | 3 | 3 | 9 | se esta realizando curso de desarrollo en aplicaciones moviles | Destinar horas del proyecto a buscar y conocer las tecnologías que se utilizarán para el proyecto.
2 | Incumplimiento de las tareas asignadas a los sprint | Proyecto | 0.5 | 3 | 6 | Se realizan avances diarios en cuanto a la documentación y desarrollo, además se sigue un plan de tareas con días asignados | Se dedicarán más horas para el cumplimiento de las tareas asignadas.
3 | fallas de conectividad Wifi | Proyecto | 3 | 2 | 7 | La aplicación debera ser asincronica | Se realizaran estudios de cobertura en los puntos donde se realiza la tarja
4 | Falla de los equipos tablet | Tecnológico | 2 | 3 | 8 | Se realizan pruebas de opereatividad con equipos tablet | Se solicitara equipos en prueba para realizar los estudios y determinar la mejor alternativa antes de comprar
5 | Fallas de comunicación entre la aplicación y el servidor tarja | Sistema | 0.5 | 3 | 6 | Se realizarán pruebas de conectividad, enlace y de funcionalidad del sistema. | Los dispositivos tendran acceso al servidor por red movil

## Avance
| semana 1 | semana 2 | semana 3 (hito1) | semana 4 | semana 5 | semana 6 (Hito2) | semana 7 | semana 8 | semana 9 (Hito3)
Avance Planificado | 2% | 5% | 10% | 13% | 15% | 20% | 23% | 24% | 25%
Avance Real | 2% | 3% | 10% | 11% | 13% | 20% | 20% | 23% | 25%

## Hoja1
Nombre | Fecha incio | Fecha Termino