## General
| Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito | Objetivo especifico |  | Requrimientos de alto nivel |  | Riesgos |  | Backlog |  | Prioridad | Responsable | Pruebas |  | Casos de uso
OE1 | La tarja es un proceso manual que consiste en registrar el estado de la carga acompañado de fotografias | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | rejistrar y almacenar la totalidad de las tarjas reallizadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80% | OE1 | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | RS1 | ➢ Disponibilidad: Permitir el uso del sistema aun cuando no esté conectado a la red WIFI esta debe ser asincrónica. | R3 | fallas de conectividad Wifi | 1 | Base de datos local | 1 día | DBA | B1 | Se puede leer y escribir la base de datos aún sin wifi | 1. con conexión 1.1 conectarse a base de datos 1.2. ingresar datos 1.3. verificar datos ingresados 1.4 Buscar datos ingresado 2. sin conexión 2.1 conectarse a la base de datos (offline) 2.2. ingresar datos 2.3 conectarse a wifi 2.4 verificar datos ingresados
[8 empty] | RF5 | El usuario debe poder acceder a una aplicación en terreno para poder hacer el ingreso de los datos |  |  |  |  | 1 día | Desarrollador 1
[8 empty] | RS2 | ➢ Múltiples usuarios pueden realizar diversas operaciones en una misma instancia de tiempo. |  |  | 2 | Credenciales de usuario |  |  | B2 | Sólo usuarios registrados pueden ingresar | 1. usuario registrado 1.1 ingreso de usuario 1.2 ingreso de clave password 2 usuario no registrado 2.1 ingreso de usuario 2.2 Ingreso de password
[16 empty] | B1 | Dos usuarios de forma simultánea pueden acceder a la base de datos
[8 empty] | RF1 | ➢ El sistema debe solicitar contraseña de ingreso para acceder al sistema
[8 empty] | RS5 | ➢ Permitir la realización de búsquedas de datos |  |  | 3 | GUI modo de busqueda | 2 días | Desarrollador 2 | B3 - B1 | Se puede hacer búsqueda en la base de datos | 2.1 conectarse a la base de datos (offline) 2.2. ingresar datos 2.3 conectarse a wifi 2.4 verificar datos ingresados 2.5 Busqueda de datos
[8 empty] | RF2 | ➢ El sistema debe manejar perfiles de usuarios para limitar acceso entre los distintos tipos de usuarios |  |  | 4 | Perfiles de usuario | 1 día | Desarrollador 2 | B4 | Dos usuarios de distinto perfil tienen distintos usos | 1.1. dos usuarios ingresan con cuenta 1.2 se compara despliege de opciones
[8 empty] | RD2 | ➢ El sistema de administración de perfiles debe solo dejar acceder al contenido que se tienen permiso según los roles asignados a cada usuario. |  |  | 5 | administración de Roles | 1 dia | Desarrollador 2 | B5 | Dos usuarios dmismo perfil tcon distinto rol | 1.1. dos usuarios ingresan con cuenta 1.2 se compara despliege de roles
[8 empty] | RF3 | ➢ El sistema debe usar validaciones para el correcto ingreso de la información antes de ser almacenada en la base de datos. |  |  | 5 | Validar ingreso de datos (incremental) | 1 día | Desarrollador 2 |  | validación de registro datros | 1.1 se ingresa datos letras en campo nuemerico 1.2 se ingresa datos nuemerico en campo letras 1.3 no se ingresa datos en campo
[8 empty] | RNF1 | ➢ Escalabilidad: El sistema debe poder ser modificado para agregar nuevas funciones si se requiere a futuro por la empresa modificando el código de fuente. |  |  | 7 | Escalabilidad
[8 empty] | RNF4 | ➢ Seguridad: El sistema debe respaldar los datos de manera confiable en la base de datos. |  |  | 8 | Seguridad
[8 empty] | RNF5 | ➢ Rendimiento: El sistema debe ser rápido al procesar las órdenes que se le indiquen y obtener una rápida respuesta ante las instrucciones asignadas. |  |  | 9 | Performance
[8 empty] | RS6 | ➢ Disponibilidad: El sistema deberá operar en todo momento excepto cuando se encuentre en mantención. | R5 | Fallas de comunicación entre la aplicación y el servidor tarja | 10 | Disponibilidad | 1 día | Desarrollador 1 |  | Prueba de comunicación RED | 1.1 ingresar con cuenta de usuario permitido 1.2 sincronizar la aplicación para conectarse base de datos
[8 empty] | RF6 | El sistema debe manejar distintos estados, para el correcto seguimiento. | R8 | control de acceso de la aplicación | 11 | control de estados | 2 días | Desarrollador 1 |  | revisión de estado | 1.1 se ingresa al sistema 1.2 asigna estado a la planificación 1.3 Se cierra la tarja 1.4 revisar estado de cambio se ve el estado (debe quedar cerrado) 1.5 cambiar estado tarja
OE2 | se requiere de un gran número de personas que participe en el proceso tarja, especialmente en la preparación del documento tarja | Disminuir los costos operacionales de la faena tarja asociada al número de personas asociadas a ella | disminuir el número de personas que participan en el proceso tarja | suma de gastos(mano de obra,insumos,energía,etc)/por el total de tarjas realizadas mes | menor o igual (<= ) al 20% | OE4 | Disminuir los costos operacionales de la faena tarja asociada al número de personas asociadas a ella
OE3 | El alto volumen de tarjas planificada por días, obliga realizar hora extras o crear un tercer turno para terminar lo planificado | Disminuir los tiempos de faena evitando sobre tiempo | cumplir con la planificación en horario habil | Hora termino faena - Hora habil (18:00) | menor o igual a las 2 hora | OE5 | Disminuir los tiempos de faena evitando sobre tiempo
OE4 | el informe tarja tiene un tiempo de entrega de 5 días | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | disponibilizar el informe tarja a los clientes en forma rapida dentro de las 48 horas una vez cerrada. | Fecha y hora tarja disponible para cliente-Fecha y hora de cierre tarja | >=48 hrs | OE6 | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | RNF2 | ➢ Accesibilidad: El sistema no debe ser complejo de utilizar por los distintos tipos usuarios.
[8 empty] | RNF3 | ➢ Disponibilidad: El sistema debe estar operativo y funcional cada vez que un usuario lo disponga. | R4 | Falta de los equipos tablet
OE7 | [6 empty] | Disminuir los errores en el documento informe tarja | RS3 | ➢ Permitir modificación de datos Ingresado. |  |  | 12 | mantenedor de datos | 3 días | Desarrollador 2 |  | modificar dato ingresado | 1.1 ingresar datos 1.2 Modificar dato 1.3 validar dato modificado 1.4 emininar dato 1.5 validar dato eliminado
[8 empty] | RS4 | ➢ Permitir eliminar de datos Ingresado. | [7 empty] | Emininar dato
[8 empty] | RF4 | ➢ El sistema de manejar mantenedores
[8 empty] | RS7 | ➢ El sistema debe permitir sacar fotografías | R2 | Sistema no puede sacar y almacenar fotografias | 13 | mantenedor de Imágenes | 5 días | Desarrollador 1 |  | se puede sacar, guardar y buscar fotografias | con red 1.1 sacar fotografia 1.2 guardar fotografia 1.3 revisar fotografia almacenada sin red 2.1 sacar fotografia 2.2 guardar fotografia 2.3 validar fotografia almacenada

## Objetivos Esp.
| Objetivo Específico | Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito
| OE1 | La tarja es un proceso manual que consiste en registrar el estado de la carga acompañado de fotografias | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | rejistrar y almacenar la totalidad de las tarjas reallizadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80% |  |  |  |  | 97.6744
| OE2 | existen errores en la planificación tarja por falta de información y mal registro | Disminuir los errores en la planificación y posterior informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30% |  |  |  | 4.2254
| OE3 | La tarja es un proceso manual que consiste en programara las tarjas en planillas exccel | Contar con un sistema tarja que permita mantener un estándar en la planificacion | tener un registro y almacenar la totalidad de las tarjas programadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80%
| OE4 | se requiere de un gran número de personas que participe en el proceso tarja, y en la preparación del documento tarja | Disminuir los costos operacionales de la faena tarja asociada al número de personas asociadas a ella | disminuir el número de personas que participan en el proceso tarja | suma de gastos(mano de obra,insumos,energía,etc)/por el total de tarjas realizadas mes | menor o igual (<= ) al 20%
| OE5 | El alto volumen de tarjas planificada por días, obliga realizar hora extras o crear un tercer turno para terminar lo planificado | Disminuir los tiempos de faena evitando sobre tiempo | cumplir con la planificación en horario habil | Hora termino faena - Hora habil (18:00) | menor o igual a las 2 hora
| OE6 | el informe tarja tiene un tiempo de entrega de 5 días | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | disponibilizar el informe tarja a los clientes en forma rapida dentro de las 48 horas una vez cerrada. | Fecha y hora tarja disponible para cliente-Fecha y hora de cierre tarja | >=48 hrs
| OE7 | existen constante errores en el informe tarja por falta de información, mal registro y falta de imágenes. | Disminuir los errores en el documento informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30%
| Objetivo Específico | Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito
| OE3 | La tarja es un proceso manual que consiste en programara las tarjas en planillas exccel | Contar con un sistema tarja que permita mantenber un estándar en la planificacion | tener un registro y almacenar la totalidad de las tarjas programadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80%
| OE3 | existen errores en la planificación tarja por falta de información y mal registro | Disminuir los errores en la planificación y posterior informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30% |  |  | 94.75 | 15.7917 | 3.9479
| Objetivo Específico | Sitauación Actual | Objetivo especifico | Situación Esperada | Métrica | Criterio de Éxito
| OE1 | La tarja es un proceso manual que consiste en registrar el estado de la carga acompañado de fotografias | Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | rejistrar y almacenar la totalidad de las tarjas reallizadas | Total tarjas procesadas*100/Total tarjas tarjas realizadas. | >= al 80%
| OE6 | el informe tarja tiene un tiempo de entrega de 5 días | Disminuir los tiempos de entrega del informe tarja | disponibilizar el informe tarja a los clientes en forma rapida dentro de las 48 horas una vez cerrada. | Fecha y hora tarja disponible para cliente-Fecha y hora de cierre tarja | >=48 hrs
| OE7 | existen constante errores en el informe tarja por falta de información, mal registro y falta de imágenes. | Disminuir los errores en el documento informe tarja | entregar un informe tarja que refleje fielmente el estado y condiciones de la carga sin errores. | número de tarjas con error*100/número total de tarjas realizadas | menor o igual (<= ) al 30%
92 Servicios realizados
71 tarja se encuentran buenas (color verde)
12 tarjas en proceso/error 500/programada ( NARANJA)
9 presentan problemas de fotografías y que no contienen las observaciones ingresadas.
| 01 al 12 de agosto |  | 19 al 24 de agosto |  | 24 al 2 de septiembre |  | Total
total Tarjas Programadas | 82 | % | 92 | % | 142 | % | 316 | %
falla por fotografia o falta de dato | 26 | 31.7073 | 9 | 9.7826 | 6 | 4.2254 | 41 | 12.9747
buenas informe generado | 56 | 68.2927 | 83 | 90.2174 | 136 | 95.7746 | 275 | 87.0253

## Hoja1
ACTIVIDAD | ENTREGA | OBJETIVOS POR SPRINT
Sprint 4 | web Consolidado | Desarrollar una aplicación web que permita planificar las tarjas diarias para el proceso consolidado y despacho.
Web despacho
Sprint 5 | Móvil Desconsolidado | Desarrollar una aplicación Móvil que permita ingresar a la aplicación revisar las planificación asociadas al usuario tarjador, realizar el proceso consolidado y despacho para luego sincronizar con el servidor durante el proceso de cierre
Sprint 6 | Móvil Consolidado
Móvil Despacho

## Riesgos
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Nivel Impacto | Valorización | Acciones de prevención | Plan de contingencia
1 | Poca experiencia en desarrollo en aplicaciones móviles | Personal | 3 | 3 | 9 | se esta realizando curso de desarrollo en aplicaciones moviles | Destinar horas del proyecto a buscar y conocer las tecnologías que se utilizarán para el proyecto.
2 | Sistema no puede sacar y almacenar fotografias | Sistema | 1 | 2 | 3 | La tablet debe tener incorporado camara con flachy almacenamiento para sacar fotografías | Se dedicarán más horas para el cumplimiento de las tareas asignadas.
3 | faltas de conectividad Wifi | Proyecto | 3 | 2 | 7 | La aplicación debera ser asincronica | Se realizaran estudios de cobertura en los puntos donde se realiza la tarja
4 | Falta de los equipos tablet | Tecnológico | 2 | 3 | 8 | Se realizan pruebas de opereatividad con equipos tablet | Se solicitara equipos en prueba para realizar los estudios y determinar la mejor alternativa antes de comprar
5 | Fallas de comunicación entre la aplicación y el servidor tarja | Sistema | 0.5 | 3 | 6 | Se realizarán pruebas de conectividad, enlace y de funcionalidad del sistema. | Los dispositivos tendran acceso al servidor por red movil
6 | Perdida de acceso a repositorios por bloqueo de seguridad | Seguridad | 3 | 2 | 7 | se crea carpeta compartida por DRIVE para llevar el control del proyecto | se comparte drive y se actualiza dia a día sin borrar para que se mantenga el control de vresiones
7 | No tener acceso al servidor de desarrollo y QA desde internet | Seguridad | 3 | 3 | 9 | se clonara ambiente de desarrollo en equipo externo | el equipo no debe estarconectado a internet por red externa
8 | control de acceso de la aplicación | Seguridad | 3 | 2 | 8 | se debe contruír control de acceso por perfiles | El sistema debe manejar perfiles de usuarios para limitar acceso entre los distintos tipos de usuarios
9 | Error en el ingreso de datos | Sistema | 3 | 3 | 9 | el sistema debe contar con mantenedores de datos y validar el ingreso de datos | El sistema de manejara mantenedores (ingresar, eliminar y modificar) y validadores de ingreso para evitar errores.
11 | poca experiencia en pruebas testing | Proyecto | 4 | 6 | 9 | planificar las pruebas a realizar | comenzar con las pruebas de carga y usar herramientas web
12 | No cerrar el proyecto en la fecha planificada. | sistema | 1 | 3 | 3 | planificar ronda de reuniones con los JOP con revisión del sistema. | se debera realizar revisión con los JOP antes de la presentación final y firma del cierre proyecto
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Nivel Impacto | Valorización | Acciones de prevención | Plan de contingencia
2 | Sistema no puede sacar y almacenar fotografias | Sistema | 0.5 | 3 | 6 | La tablet debe tener incorporado camara con flachy almacenamiento para sacar fotografías | Se dedicarán más horas para el cumplimiento de las tareas asignadas.
3 | faltas de conectividad Wifi | Proyecto | 3 | 2 | 7 | La aplicación debera ser asincronica | Se realizaran estudios de cobertura en los puntos donde se realiza la tarja
8 | El sistema no cuente con control de acceso | Seguridad | 3 | 2 | 8 | se debe contruír control de acceso por perfiles | El sistema debe manejar perfiles de usuarios para limitar acceso entre los distintos tipos de usuarios
9 | Error en el ingreso de datos | Sistema | 3 | 3 | 9 | el sistema debe contar con mantenedores de datos y validar el ingreso de datos | El sistema de manejara mantenedores (ingresar, eliminar y modificar) y validadores de ingreso para evitar errores.
# | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Nivel Impacto | Valorización | Acciones de prevención | Plan de contingencia
11 | poca experiencia en pruebas testing | Proyecto | 4 | 6 | 9 | planificar las pruebas a realizar | comenzar con las pruebas de carga y usar herramientas web
12 | No cerrar el proyecto en la fecha planificada. | sistema | 1 | 3 | 3 | planificar ronda de reuniones con los JOP con revisión del sistema. | se debera realizar revisión con los JOP antes de la presentación final y firma del cierre proyecto

## Avance
| semana 1 | semana 2 | semana 3 (hito1) | semana 4 | semana 5 | semana 6 (Hito2) | semana 7 | semana 8 | semana 9 (Hito3)
Avance Planificado | 2% | 5% | 10% | 13% | 15% | 20% | 23% | 24% | 25%
Avance Real | 2% | 3% | 10% | 11% | 13% | 20% | 20% | 23% | 25%

## Historias de Usuario
Numero | ROL | Objetivo | Razón | Prioridad | Peso
1 | Planificador | quiero contar con una plataforma web que me permita realizar la planificación | para tener visivilidad de lo planificado | alto | 8
2 | Planificador | Quiero que la planificación este separada por ambiente consolidado, desconsolidado y despacho | Para tener claridad la cantidad de tarjas planificada | alto | 8
3 | Planificador | quiero que el sistema maneje distintos estados | para pueda saber el cliente el estado de su carga | alto | 7
4 | Planificador | quiero tener reportes bajo demanda y exportables a excel | Para entregar la información en forma rapida a quien lo solicite | medio | 5
5 | Supervisor | Quiero que se maneje perfiles de usuario | para que solo puedan ingresar y realizar las actividades asignadas. | alto | 8
6 | Supervisor | Quiero que solo puedan tener acceso los autorizados | para evitar cambios no autorizados | alto | 8
7 | Supervisor | Los clientes deben tener acceso solo a descargar y a imprimir sus tarjas cerradas | para que sea rapido y asi disminuir los tiempos de entrega | medio | 8
8 | JOP | quiero que la aplicación móvil sea asincrona | para que se trabaje aun cuando no este disponible la red wifi. | alto | 7
9 | JOP | quiero que la aplicación móvil permita trabajar en forma simultanea | para que se realicen tarjas en forma simultanea | alto | 8
10 | JOP | La aplicación web debe permitir realizar busqueda por diferentes criterios | para que el informe tarja este disponible enforma rápida | medio | 6
11 | JOP | quiero que la aplicación no permita cometer errores para ello debe validar los ingresos de datos | para evitar los errores de digitación | alto | 7
12 | JOP | Quiero que el sistema permita agregarle nuevas funcionalidades | para que sea escalable en el tiempo | medio | 6
13 | Sistema | quiero que el sistema almacene los datos en una base de datos | para mantener los datos protegidos | alto | 8
14 | JOP | El sistema debe estar disponible siempre con la excepción de cuando este en mantención | para que evitar interrupcuines en la operación | medio | 6
15 | Tarjador | Quiero que el sistema movil sea facil de usar | para que la tarja se realice en forma rapida | medio | 6
16 | Planificador | quiero que el sistema permita insertar, modificar y eliminar los datos ingresados | para no se llene de basura la base de datos. | alto | 7
17 | Tarjador | el sistema móvil debe permitir sacar fotografias | para que sea parte de la aplicación | alto | 7

## Pruebas Hito5
Objetivo General | Requrimientos de alto nivel | Riesgo | Backlog | Responsable | Pruebas | Casos de uso | Estado
OE1 Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | RF5.- El usuario debe poder acceder a una aplicación en terreno para poder hacer el ingreso de los datos | 3.- fallas de conectividad Wifi |  | Desarrollador 1 Key User |  | 1.- Usuario registrado | ok
| RS2.- Múltiples usuarios pueden realizar diversas operaciones en una misma instancia de tiempo. |  | B8.- Aplicación Asincronica |  | P1.- Sólo usuarios registrados pueden ingresar | 1.1 ingreso de usuario | ok
[5 empty] | P2.- Dos usuarios de forma simultánea pueden acceder a la Aplicación | 1.2 ingreso de usuario con password | ok
| RF1 El sistema debe solicitar contraseña de ingreso para acceder al sistema |  |  |  |  | 2.- Usuario No registrado | ok
| RF2.- El sistema debe manejar perfiles de usuarios para limitar acceso entre los distintos tipos de usuarios |  | B5.- Perfiles de usuario | Desarrollador 2 Key User | P3.- Dos usuarios de distinto perfil tienen distintos usos | 1.1. dos usuarios ingresan con cuenta | ok
|  | 8.- control de acceso de la aplicación |  |  |  | 1.2. se compara despliege de opciones | ok
OE7 Disminuir los errores en el documento informe tarja | RF3.- El sistema debe usar validaciones para el correcto ingreso de la información antes de ser almacenada en la base de datos. |  | B11.- Validar ingreso de datos (incremental) | Desarrollador 2 Key User | P4.- Validación de registro datros | 1.1 se ingresa datos letras en campo numerico | ok
|  | 9.- Error de ingreso de datos |  |  |  | 1.2 se ingresa datos nuemerico en campo letras | ok
[6 empty] | 1.3 no se ingresa datos en campo | ok
OE7 Disminuir los errores en el informe | RS3.- Permitir modificación de datos Ingresado. |  | B16.- mantenedor de datos | Desarrollador 2 Key User | P5.- Modificar dato ingresado | 1.1 ingresar datos | ok
|  | 9.- Error ingreso de datos |  |  |  | 1.2 Modificar dato | ok
[6 empty] | 1.3 validar dato modificado | ok
OE1 Contar con un sistema tarja móvil asincrónico que no dependa de la red wifi | RS7.- El sistema debe permitir sacar fotografías | 2.- Sistema no puede sacar y almacenar fotografias | B17.- Sacar Fotografias | Desarrollador 1 Key User | P6.- Mantenedor de Imágenes | con red
[6 empty] | 1.1 sacar fotografia | ok
[6 empty] | 1.2 guardar fotografia | no todas
[6 empty] | 1.3 revisar fotografia almacenada | ok
sin red
[6 empty] | 2.2 guardar fotografia | no todas
[6 empty] | 2.3 validar fotografia almacenada | no todas